Предлог пројекта који се финансира из буџета општине

Ћићевац за 2023. годину

I Назив програма/пројекта

„Здравствена нега у промоцији здравих стилова живота у циљу очувања и унапређења здравља“

II  Информације о подносиоцу пројекта

| 1) НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ |  |  | ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - УКУПНА ТРАЖЕНА СРЕДСТВА У ДИНАРИМА, ЗА ПРОЈЕКТНУ 2023. ГОДИНУ 10.692.565,00 динара |  |  |  |  |  |
| - ГРАД/РЕГИОН У КОМ ЋЕ СЕ ПРОЈЕКАТ РЕАЛИЗОВАТИ: Општина Ћићевац, која покрива територију 10 насељених места |  |  |  |  |  |
|  | 4) КОНТАКТ АДРЕСА: (Град , број поште, општина, улица и број) |  |  |  |  |
| Ћићевац, 37210, Светог Саве 19А |  |  |  |  |  |
| 5) КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА |  |  |  | 6) ОСОБА ОДГОВОРНА ЗА ФИНАНСИЈСКИ ДЕО ПРОЈЕКТА |  |
| Име: Звање: Тел: Факс: Е-маил: |  | Др Марија Марковић Доктор медицине 064 91 78 350 maraigoran@gmail.com |  | Име: Звање: Тел: Факс: Е-маил: | Сузана Јовановић Шеф ек. фин. послова 064 21 33 689 vuksyu@gmail.com |
| 7) ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПРОЈЕКАТ – ПРЕДЛАГАЧ ПРОЈЕКТА |  |  |  | 8) ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА Др Марија Марковић |  |
| Име: Звање: Тел: Факс: Е-маил |  | Др Марија Марковић Доктор медицине 064 91 78 350 maraigoran@gmail.com |  |  |  |
|  |  |  |  | 9) ДАТУМ 31.08.2022. године, Ћићевац |  |

II  Оправданост предложеног пројекта

(навести ко су крајњи корисници пројекта/циљна група, који критеријуми су коришћени за избор циљне групе, да ли је пројекат намењен онима који су у стању стварне потребе за превенцијом/раним откривањем/лечењем...)

Због повећаног обима посла и недостатка кадра, потребе рада једног лекара и једне медицинске сестре у амбулантама у Трубареву и Браљини који ће радити само у овим амбулантама, још увек присутне пандемије заразне болести COVID-19, потребан је пријем лекара, медицинских сестара, возача, домара, спремачица и редара.

III  Опис програма, пројекта

(Обавезно навести: кратак опис пројекта који ће се реализовати у току 2023. години; начин на који ће се реализовати активности пројекта; циљ пројекта, као и ко су крајњи корисници - циљна група, значај пројекта за заједницу ... ).

| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева спровођење поступка конкурса за пријем, одабир најбољих кандидата, као и промотивну кампању и обавештење грађана о пројекту, планирање разговора, рад у малим групама, предавања, животне демонстрације |
| --- | --- |
| Активности пројекта | - Спровођење поступка конкурса - Закључивање уговора са одабраним кандидатима - Рад одабраних кандидата са пацијентима - Информисање јавности - Кампања „Здравствена нега у промоцији здравих стилова живота у циљу очувања и унапређења здравља“ - Промотивне активности у просторијама Дома здравља - Едукација грађана - Праћење стања здравља одређених група оболелих од најтежих болести |
| Циљ пројекта ( општи и специфични) | ОПШТИ: Подизање нивоа здравственог стања оболелих од најтежих болести кроз унапређење услова за пружање здравствених услуга на територији општине Ћићевац и едукацију грађана СПЕЦИФИЧНИ: Стварање услова за пружање неопходне медицинске дијагностике и лечења на нивоу примарне здравствене заштите и едукација грађана, а ради превенције настанка болести и њихових компликација |
| Излазни резултати (повезати са циљевима) | - Спроведен поступак јавног конкурса за: 2 лекара са пуним радним временом, 4 медицинске сестре са пуним радним временом, 1 возач са пуним радним временом, 1 домар са пуним радним временом, 2 спремачице са пуним радним временом и 2 редара са пуним радним временом - Закључен уговор са одабраним кандидатима - Емитоване информације о пројекту на локалним средствима информисања у 24 информативне емисије - У просторијама Дома здравља одржане промотивне активности, у виду предавања - Едукација грађана од стране здравствених радника - Праћење стања здравља одређених група оболелих од малигних болести, кардиоваскуларних болести, бележењем вредности крвног притиска, липидног статуса, пушачког статуса, од цереброваскуларних болести, шећерне болести итд - Одржан округли сто - Смањен број компликација оболелих од наведених болести |

IV Циљеви пројекта

(Циљеви морају бити конкретни, реални, мерљиви, достижни и временски ограничени)

| Општи циљ | Подизање нивоа здравственог стања оболелих од најтежих и неизлечивих болести кроз уанпређење услова за пружање здравствених услуга на територији општине Ћићевац и едукацију грађана |
| --- | --- |
| Посебни/специфични циљеви | Стварање услова за пружање неопходне медицинске дијагностике и лечења на нивоу примарне здравствене заштите и едукација грађана о здравим стиловима живота, а ради превенције настанка болести и њихових компликација |

V Опис планираних активности

(сажето прикажите активности по пројектованим циљевима)

| ОПШТИ ЦИЉ Подизање нивоа здравственог стања оболелих од најтежих и неизлечивих болести кроз унапређење услова за пружање здравствених услуга на територији општине Ћићевац и едукацију грађана | СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ Стварање услова за пружање неопходне медицинске дијагностике и лечења на нивоу примарне здравствене заштите и едукација грађана о здравим стиловима живота, а ради превенције настанка болести и њихових компликација | АКТИВНОСТИ - Спровођење поступка јавног конкурса за 2 лекара, 4 медицинске сестре, 1 возача, 1 домара, 2 спремачице и 2 редара са пуним радним временом - Закључивање уговора са одабраним кандидатима - Емитовање информације о пројекту на локалним средствима информисања - Промотивне активности - Праћење стања здравља одређених група оболелих од различитих болести, бележењем вредности крвног притиска, липидног статуса, пушачког статуса итд - Спровођење кампање „Здравствена нега у промоцији здравих стилова живота у циљу очувања и унапређења здравља“ |
| --- | --- | --- |

VI Гантограм

2023. година

| 6. | Активности (описно наведите активности од којих се састоји услуга коју намеравате да спроводите у пројекту) (назив) | Месеци (означите са Х у ком месецу је предвиђено одвијање одређене активности из пројекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.1 | Припремне активности за пројекат | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Спровођење пројекта „Здравствена нега у промоцији здравих стилова живота у циљу очувања и унапређења здравља“ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6.3 | Промотивне активности-информисање јавности | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6.4 | Информисање јавности | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6.5 | Активан рад лекара, медицинских сестара, возача, домара, спремачица и редара у |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6.6 | Евалуација |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6.7 | Пројектно извештавање |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |

VII/VIII  Показатељи и очекивани резултати

| 7. | Показатељи (назив) | 8. | Очекивани резултати (нумеричка вредност) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Одлука о пријему кадра | 8.1 | Донето 12 одлука |
| 7.2 | Уговор са кандидатима | 8.2 | Закључено 12 уговора: 2 уговора са лекарима, 4 уговора са медицинским сестрама, 1 уговор са возачем, 1 уговор са домаром, 2 уговора са спремачицама и 2 уговора са редарима |
| 7.3 | Информативне емисије | 8.3 | Емитоване информације о пројекту у 9 информативних емисија на средствима информисања |
| 7.4 | Грађани који ће бити лечени | 8.4 | Лечено око 10 хиљада грађана |
| 7.5 | Кампања „Здравствена нега у промоцији здравих стилова живота у циљу очувања и унапређења здравља „ | 8.5 | Спроведена кампања |
| 7.6 | Пројектни извештај | 8.6 | Поднети редовни пројектни извештаји |

IX Очекивани ефекти - излазни резултати програма/пројекта

(Набројати излазне резултате програма/пројекта и укратко описати које ће ефекте пројекат/програм имати дугорочно – економске, социјалне, промену у понашању, итд. )

| Редни број | ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ – ИЗЛАЗНИ РЕЗУЛТАТИ |
| --- | --- |
| 9.1 | Побољшани услови за пружање медицинске дијагностике обољења и адекватно лечење пацијената |
| 9.2 | Пријем кадра |
| 9.3 | Прегледано и лечено око 10 хиљада грађана општине Ћићевац |
| 9.4 | Праћено стање оболелих и побољшан квалитет здравствене заштите |
| 9.5 | Спроведена кампања „Здравствена нега у промоцији здравих стилова живота у циљу очувања и унапређења здравља“ |
| 9.6 | Смањен број компликација болести |

X Ризици по пројекат

(Наведите који су потенцијални ризици/потешкоће који би могли да се појаве у току спровођења пројекта и на који начин планирате да их превазиђете)

| Редни број | ПОТЕНЦИЈАЛНИ РИЗИЦИ |
| --- | --- |
| 10.1. | Кашњење испоруке новчаних средстава |
| 10.2. | Непридржавање корисника терапије и здравих стилова живота |
| 10.3. |  |
| 10.4. |  |

XI Одрживост пројекта

(Дати кратак опис могућег наставка реализације ваших пројектних активности после финансирања овог пројекта:  постојања других извора финансирања, техничка одрживост пројекта...)

| Редни број | ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА |
| --- | --- |
| 11.1. | Дом здравља и општина ће улагати средства за плаћање радника |
| 11.2. | Здравствени радници ће континуирано спроводити кућну негу и лечење пацијената, што ће допринети побољшању квалитета живота пацијената општине Ћићевац |

XII Везе са приоритетима Владе Рeпублике Србије, са усвојеним стратегијама и са средњорочним циљевима Министарства здравља

Стратегија за смањење сиромаштва,

Стратегија за придруживање ЕУ,

Стратегија превенције и контроле хроничних незаразних болести

XIII СТРУЧНИ КАПАЦИТЕТИ ПРОЈЕКТА

| 14. 2 Подаци о пројектном тиму - стручњацима ангажованим на пројекту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Име и презиме | Стручна спрема | Институција из које долази |
| 14.2.1 | Др Марија Марковић | Висока | Дом здравља Ћићевац |
| 14.2.2 | Сузана Јовановић | Висока | Дом здравља Ћићевац |
| 14.2.3 | Бистрица Јеличић | Висока | Дом здравља Ћићевац |
| 14.2.4 |  |  |  |
| 14.2.5 |  |  |  |
| 14.2.6 |  |  |  |
| 14.2.7 |  |  |  |

XIV    ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА  ПРОЈЕКТА

Ја доле потписани/а, одговоран/а за пројекат у име здравствене установе/организације/удружења  подносиоца пројекта, потврђујем да су:

- информације изнете у предлогу пројекта тачне,

- да подносилац пријаве и његови партнери испуњавају све услове из конкурсне  документације да учествују у реализацији овог пројекта и

- да подносилац пријаве и особе предвиђене за реализацију пројекта имају и  професионалне компетенције и наведене квалификације

| Име и презиме одговорне особе из здравствене установе – координатора пројекта | Др Марија Марковић |
| --- | --- |
| Функција одговорне особе у здравственој установи | Начелник Службе за здр.заш. одраслих сановника са хит.мед. помоћи и кућним лечењем и стом. делатношћу |
| Датум | 31.08.2022. г. |
| Место | Ћићевац |
| Потпис и печат одговорне особе из здравствене установе (координатор) пројекта |  |
| Име и презиме овлашћеног лица (директора здравствене установе/ председник удружења...) | Др Зоран Миливојевић, директор Дома здравља Ћићевац |
| Потпис и печат овлашћеног лица |  |

XV  ИЗЈАВЕ ПАРТНЕРА ПРОЈЕКТА

Ја, доле потписани/а, у име партнерске институције/организације пројекта, потврђујем да сам:

- Прочитао/ла целокупан предлог пројекта,

- Да сам сагласан/а са садржајем предлога пројекта и

- Да сам сагласан/а са садржајем партнерског споразума који дефинише улогу партнерске организације у име које потписујем ову изјаву

| ЛОКАЛНА САМОУПРАВА |  |
| --- | --- |
| Име и презиме |  |
| Назив локалне самоуправе |  |
| Функција у локалној самоуправи |  |
| Датум |  |
| Место |  |
| Потпис и печат |  |

XVI ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПЛАНИРАНА ПО АКТИВНОСТИМА И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА (НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ)

| Опис активности | Средства локалне самоуправе |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ангажовање људских ресурса |  |
| Кампања „Здравствена нега у промоцији здравих стилова живота у циљу очувања и унапређења здравља“ | 10.692.565,00 |
| Едукативне активности |  |
| Евалуација пројекта |  |
| Укупно динара за програм/ Пројекат | 10.692.565,00 |

XVII ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЈЕКТУ

I  Наративни извештај о спроведеном пројекту садржи:

- Кратак резиме

- Имплементација активности

- Учинци и резултати пројекта (навести разлоге одступања)

- Партнерство и сарадња

- Проблеми и могућа решења

- Препоруке и захтеви

НАЗИВ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА: „Здравствена нега у промоцији здравих стилова живота у циљу очувања и унапређења здравља“

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: Дом здравља Ћићевац

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ: Директор Др Зоран Миливојевић, спец.мед.рада

КООРДИНАТОР: Др Марија Марковић

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 10.692.565,00 динара