Предлог пројекта који се финансира из буџета општине

Ћићевац за 2024. годину

I Назив програма/пројекта

„Здравствена нега пацијената са ризиком настанка, контролисање и адекватно лечење пацијената“

II  Информације о подносиоцу пројекта

| 1) НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ |  |  | ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - УКУПНА ТРАЖЕНА СРЕДСТВА У ДИНАРИМА, ЗА ПРОЈЕКТНУ 2024. ГОДИНУ 12.657.741,00 динара |  |  |  |  |  |
| - ГРАД/РЕГИОН У КОМ ЋЕ СЕ ПРОЈЕКАТ РЕАЛИЗОВАТИ: Општина Ћићевац, која покрива територију 10 насељених места |  |  |  |  |  |
|  | 4) КОНТАКТ АДРЕСА: (Град , број поште, општина, улица и број) |  |  |  |  |
| Ћићевац, 37210, Светог Саве 19А |  |  |  |  |  |
| 5) КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА |  |  |  | 6) ОСОБА ОДГОВОРНА ЗА ФИНАНСИЈСКИ ДЕО ПРОЈЕКТА |  |
| Име: Звање: Тел: Факс: Е-маил: |  | Др Бранкица Миливојевић Доктор медицине 064 37 46 223 ## nbsavic@gmail.com |  | Име: Звање: Тел: Факс: Е-маил: | Сузана Јовановић Шеф ек. фин. послова 064 21 33 689 vuksyu@gmail.com |
| 7) ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПРОЈЕКАТ – ПРЕДЛАГАЧ ПРОЈЕКТА |  |  |  | 8) ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА Др Марија Марковић |  |
| Име: Звање: Тел: Факс: Е-маил |  | Др Марија Марковић Доктор медицине 064 91 78 350 maraigoran@gmail.com |  |  |  |
|  |  |  |  | 9) ДАТУМ 20.06.2024. године, Ћићевац |  |

II  Оправданост предложеног пројекта

(навести ко су крајњи корисници пројекта/циљна група, који критеријуми су коришћени за избор циљне групе, да ли је пројекат намењен онима који су у стању стварне потребе за превенцијом/раним откривањем/лечењем...)

Примарна превенција укључује промоцију здравог начина живота (смањење гојазности) уз квалитетно избалансирану исхрану и умерену редовну физичку активност. На измену прехрамбених навика се посебно ставља акценат, јер су резултати научних истраживања показали директну везу између гојазности и дијабетеса типа 2. Такође, код превенције акценат се ставља и на: редовне годишње систематске прегледе, избегавање стреса, редовна физичка активност (бар 2 пута недељно), избегавање брзе хране, газираних пића и индустријских слаткиша. Ефикасна евалуација тока болести и болесника подразумева редовне контроле болесника, стално праћење нивоа глукозе у крви и урину, холестерола и триглицерида у крви, као и нивоа крвног притиска.

Превенција болести уста и зуба је јако важна због очувања целокупног здравља становништва. Све промене у устима и на зубима делују на све органе и системе органа (срце, локомоторни систем, кожа итд.). Због тога је неопходно бацити акценат управо на очување и унапређење здравља уста и зуба и то кроз: превентивне прегледе уста и зуба, лечење и санација кариозних зуба, екстракција зуба који представљају потенцијална жаришта, неопходност протетске рехабилитације пацијената.

III  Опис програма, пројекта

(Обавезно навести: кратак опис пројекта који ће се реализовати у току 2024. години; начин на који ће се реализовати активности пројекта; циљ пројекта, као и ко су крајњи корисници - циљна група, значај пројекта за заједницу ... ).

| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева спровођење поступка конкурса за пријем, одабир најбољих кандидата, као и промотивну кампању и обавештење грађана о пројекту, планирање разговора, рад у малим групама, предавања, животне демонстрације |
| --- | --- |
| Активности пројекта | - Спровођење поступка конкурса - Закључивање уговора са одабраним кандидатима - Рад одабраних кандидата са пацијентима - Информисање јавности - Кампања „Здравствена нега пацијената са ризиком настанка, контролисање и адекватно лечење пацијената “ - Промотивне активности у просторијама Дома здравља - Едукација грађана - Праћење стања здравља одређених група оболелих од најтежих болести |
| Циљ пројекта ( општи и специфични) | ОПШТИ: Подизање нивоа здравственог стања оболелих од најтежих болести кроз унапређење услова за пружање здравствених услуга на територији општине Ћићевац и едукацију грађана СПЕЦИФИЧНИ: Стварање услова за пружање неопходне медицинске дијагностике и лечења на нивоу примарне здравствене заштите и едукација грађана, а ради превенције настанка болести и њихових компликација |
| Излазни резултати (повезати са циљевима) | - Спроведен поступак јавног конкурса за: 1 лекар са пуним радним временом, 1 стоматолог са пуним радним временом, 3 медицинске сестре са пуним радним временом, 2 возача са пуним радним временом, 1 систем администратор са пуним радним временом, 1 спремачица са пуним радним временом. - Закључен уговор са одабраним кандидатима - Емитоване информације о пројекту на локалним средствима информисања у 24 информативне емисије - У просторијама Дома здравља одржане промотивне активности, у виду предавања - Едукација грађана од стране здравствених радника - Праћење стања здравља одређених група оболелих од малигних болести, кардиоваскуларних болести, бележењем вредности крвног притиска, липидног статуса, пушачког статуса, од цереброваскуларних болести, шећерне болести, болести уста и зуба итд - Одржан округли сто - Смањен број компликација оболелих од наведених болести |

IV Циљеви пројекта

(Циљеви морају бити конкретни, реални, мерљиви, достижни и временски ограничени)

| Општи циљ | Подизање нивоа здравственог стања оболелих од најтежих и неизлечивих болести кроз уанпређење услова за пружање здравствених услуга на територији општине Ћићевац и едукацију грађана |
| --- | --- |
| Посебни/специфични циљеви | Стварање услова за пружање неопходне медицинске дијагностике и лечења на нивоу примарне здравствене заштите и едукација грађана о здравим стиловима живота, а ради превенције настанка болести и њихових компликација |

V Опис планираних активности

(сажето прикажите активности по пројектованим циљевима)

| ОПШТИ ЦИЉ Подизање нивоа здравственог стања оболелих од најтежих и неизлечивих болести кроз унапређење услова за пружање здравствених услуга на територији општине Ћићевац и едукацију грађана | СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ Стварање услова за пружање неопходне медицинске дијагностике и лечења на нивоу примарне здравствене заштите и едукација грађана о здравим стиловима живота, а ради превенције настанка болести и њихових компликација | АКТИВНОСТИ - Спровођење поступка јавног конкурса за: 1 лекара, 1 стоматолога, 3 медицинске сестре, 2 возача, 1 систем администратора, 1 спремачице. - Закључивање уговора са одабраним кандидатима - Емитовање информације о пројекту на локалним средствима информисања - Промотивне активности - Праћење стања здравља одређених група оболелих од различитих болести, бележењем нивоа глукозе у крви и урину, холестерола и триглицерида у крви, као и новоа крвног притиска - Спровођење кампање „Здравствена нега пацијената са ризиком настанка, контролисање и адекватно лечење пацијената“ |
| --- | --- | --- |

VI Гантограм

2024. година

| 6. | Активности (описно наведите активности од којих се састоји услуга коју намеравате да спроводите у пројекту) (назив) | Месеци (означите са Х у ком месецу је предвиђено одвијање одређене активности из пројекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.1 | Припремне активности за пројекат | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Спровођење пројекта „Здравствена нега пацијената са ризиком настанка, контролисање и адекватно лечење пацијената“ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6.3 | Промотивне активности-информисање јавности | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6.4 | Информисање јавности | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6.5 | Активан рад лекара, стоматолога, медицинских сестара, возача, систем администратора и спремачица у Дому здравља |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6.6 | Евалуација |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6.7 | Пројектно извештавање |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |

VII/VIII  Показатељи и очекивани резултати

| 7. | Показатељи (назив) | 8. | Очекивани резултати (нумеричка вредност) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Одлука о пријему кадра | 8.1 | Донето 9 одлука |
| 7.2 | Уговор са кандидатима | 8.2 | Закључено 9 уговора: 1 уговор са лекаром, 1 уговор са стоматологом, 3 уговора са медицинским сестрама, 2 уговора са возачима, 1 уговор са систем администратором, 1 уговор са спремачицом. |
| 7.3 | Информативне емисије | 8.3 | Емитоване информације о пројекту у 9 информативних емисија на средствима информисања |
| 7.4 | Грађани који ће бити лечени | 8.4 | Лечено око 10 хиљада грађана |
| 7.5 | Кампања „Здравствена нега пацијената са ризиком настанка, контролисање и адекватно лечење пацијената од дијабетеса „ | 8.5 | Спроведена кампања |
| 7.6 | Пројектни извештај | 8.6 | Поднети редовни пројектни извештаји |

IX Очекивани ефекти - излазни резултати програма/пројекта

(Набројати излазне резултате програма/пројекта и укратко описати које ће ефекте пројекат/програм имати дугорочно – економске, социјалне, промену у понашању, итд. )

| Редни број | ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ – ИЗЛАЗНИ РЕЗУЛТАТИ |
| --- | --- |
| 9.1 | Побољшани услови за пружање медицинске дијагностике обољења и адекватно лечење пацијената |
| 9.2 | Пријем кадра |
| 9.3 | Прегледано и лечено око 10 хиљада грађана општине Ћићевац |
| 9.4 | Праћено стање оболелих и побољшан квалитет здравствене заштите |
| 9.5 | Спроведена кампања „Здравствена нега пацијената са ризиком настанка, контролисање и адекватно лечење пацијената“ |
| 9.6 | Смањен број компликација болести |

X Ризици по пројекат

(Наведите који су потенцијални ризици/потешкоће који би могли да се појаве у току спровођења пројекта и на који начин планирате да их превазиђете)

| Редни број | ПОТЕНЦИЈАЛНИ РИЗИЦИ |
| --- | --- |
| 10.1. | Кашњење испоруке новчаних средстава |
| 10.2. | Непридржавање корисника терапије и здравих стилова живота |
| 10.3. |  |
| 10.4. |  |

XI Одрживост пројекта

(Дати кратак опис могућег наставка реализације ваших пројектних активности после финансирања овог пројекта:  постојања других извора финансирања, техничка одрживост пројекта...)

| Редни број | ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА |
| --- | --- |
| 11.1. | Дом здравља и општина ће улагати средства за плаћање радника |
| 11.2. | Здравствени радници ће континуирано спроводити кућну негу и лечење пацијената, што ће допринети побољшању квалитета живота пацијената општине Ћићевац |

XII Везе са приоритетима Владе Рeпублике Србије, са усвојеним стратегијама и са средњорочним циљевима Министарства здравља

Стратегија за смањење сиромаштва,

Стратегија за придруживање ЕУ,

Стратегија превенције и контроле хроничних незаразних болести

XIII СТРУЧНИ КАПАЦИТЕТИ ПРОЈЕКТА

| 14. 2 Подаци о пројектном тиму - стручњацима ангажованим на пројекту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Име и презиме | Стручна спрема | Институција из које долази |
| 14.2.1 | Др Бранкица Миливојевић | Висока | Дом здравља Ћићевац |
| 14.2.2 | Сузана Јовановић | Висока | Дом здравља Ћићевац |
| 14.2.3 | Бистрица Јеличић | Висока | Дом здравља Ћићевац |
| 14.2.4 |  |  |  |
| 14.2.5 |  |  |  |
| 14.2.6 |  |  |  |
| 14.2.7 |  |  |  |

XIV    ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА  ПРОЈЕКТА

Ја доле потписани/а, одговоран/а за пројекат у име здравствене установе/организације/удружења  подносиоца пројекта, потврђујем да су:

- информације изнете у предлогу пројекта тачне,

- да подносилац пријаве и његови партнери испуњавају све услове из конкурсне  документације да учествују у реализацији овог пројекта и

- да подносилац пријаве и особе предвиђене за реализацију пројекта имају и  професионалне компетенције и наведене квалификације

| Име и презиме одговорне особе из здравствене установе – координатора пројекта | Др Бранкица Миливојевић |
| --- | --- |
| Функција одговорне особе у здравственој установи | Начелник Службе за здр.заш. одраслих сановника са хит.мед. помоћи и кућним лечењем и стом. делатношћу |
| Датум | 20.06.2024. г. |
| Место | Ћићевац |
| Потпис и печат одговорне особе из здравствене установе (координатор) пројекта |  |
| Име и презиме овлашћеног лица (директора здравствене установе/ председник удружења...) | Др Марија Марковић, В.Д. директора Дома здравља Ћићевац |
| Потпис и печат овлашћеног лица |  |

XV  ИЗЈАВЕ ПАРТНЕРА ПРОЈЕКТА

Ја, доле потписани/а, у име партнерске институције/организације пројекта, потврђујем да сам:

- Прочитао/ла целокупан предлог пројекта,

- Да сам сагласан/а са садржајем предлога пројекта и

- Да сам сагласан/а са садржајем партнерског споразума који дефинише улогу партнерске организације у име које потписујем ову изјаву

| ЛОКАЛНА САМОУПРАВА |  |
| --- | --- |
| Име и презиме |  |
| Назив локалне самоуправе |  |
| Функција у локалној самоуправи |  |
| Датум |  |
| Место |  |
| Потпис и печат |  |

XVI ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПЛАНИРАНА ПО АКТИВНОСТИМА И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА (НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ)

| Опис активности | Средства локалне самоуправе |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ангажовање људских ресурса |  |
| Кампања „Здравствена нега пацијената са ризиком настанка, контролисање и адекватно лечење пацијената“ | 12.657.741,00 |
| Едукативне активности |  |
| Евалуација пројекта |  |
| Укупно динара за програм/ Пројекат | 12.657.741,00 |

XVII ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЈЕКТУ

I  Наративни извештај о спроведеном пројекту садржи:

- Кратак резиме

- Имплементација активности

- Учинци и резултати пројекта (навести разлоге одступања)

- Партнерство и сарадња

- Проблеми и могућа решења

- Препоруке и захтеви

НАЗИВ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА: „Здравствена нега пацијената са ризиком настанка, контролисање и адекватно лечење пацијената“

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: Дом здравља Ћићевац

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ: В.Д. Директора Др Марија Марковић, доктор медицине

КООРДИНАТОР: Др Бранкица Миливојевић

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 12.657.741,00 динара